## Studie
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
Tverrfaglige studieprogram - to hovudbolkar (adm & studiestyre)
1 |  | Styrking av programstyrets rolle og mandat | Dekan | Fak.adm, Studiestyret | 2015-06-01 | Ledergruppen | 2015-12-01 | følge opp i tverrfagnettverk i første omgang - lunsj/workshop. Med oppfølging i studiestyret med sak utarbeida med grunnlag i tverrfagnettverk
|  | Mandatet for programstyret må bli tydeligere og det må kommuniseres klart til programstyremedlemmene. | [5 empty] | Se på mandat, kan noe tydeliggjøres for tverrfaglige studieprogram.? Både fakultet og instituttmandat er viktig å se på.
Programstyreleder må vise et tydelig lederskap, og være synlig overfor programstyremedlemmene og administrativ koordinator.
Saker som behandles i Studiestyret bør alltid ha et punkt som heter «Konsekvens for de tverrfaglige studieprogrammene».
|  | Studieprogrammet må forankres og anerkjennes på vertinstituttet, og ansvarfordelingen mellom vertsinstitutt og Programstyret tydeliggjøres. Alle tverrfaglige studieprogram bør ha en skriftlig avtale (jmf. Goksøyrutvalget) der alle institutt som er involvert/bidrar med emner forplikter seg. Eksisterende avtale må oppdateres. | [5 empty] | Kartlegge - bruke som døme og vidare oppfølging kan vere adm.
2 |  | Styrking av programmets forankring på vertsinstitutt | Dekan | Studiestyret | Gjennomført | Ledergruppen | 2015-12-01
3 |  | Forpliktende avtaler mellom involverte parter | Fak.dir, dekan | Studieadm. | fortløpende | Ledergruppen | 2015-12-01 | Vi må sjekke hva som finnes av avtaler pr. dags dato
4 |  | Bedre tilpassing og bruk av administrative støttesystem | Fakultets-direktør | Studieforum | 2016-01-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | adm. Oppfølging
FS og andre administrative støttesystemer må tilrettelegges bedre for adm. av tverrfaglige studieprogrammer.
|  | Koordinatorer på tverrfaglige studieprogrammer må få de nødvendige tekniske tilganger. | [5 empty] | Adm. oppfølging, hva er de konkrete utfordringene?
|  | Rutinebeskrivelser må oppdateres for å ta hensyn til spesielle behov hos tverrfaglige program. | [5 empty] | Adm. oppfølging.
|  | Rollen til administrativ koordinator må defineres bedre, herunder ansvarsfordelingen mellom denne, vertsinstituttet og Programstyreleder. Her kan avtalene som er foreslått tidligere være et godt verktøy. | [5 empty] | Viktig å implementere i avtalene mellom involverte institutt.
5 |  | Det må opprettes kommunikasjonskanaler og erfaringsdeling mellom de tverrfaglige programmene | Fakultets-direktør | Studieforum, studiestyret | Pågynt - Frist 01.06.2015 | Arbeidsgruppen | kvartalsvis | Har oppstart. Må følgast opp. Adm+Harald W. Denne gruppen kan brukse som basis i tenkt workshop (se pkt. 1)
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
6 |  | Fokus på å styrke studentenes tilhørighet i fagmiljøet | Fakultets-direktør | Studieforum, instituttene, studentforeningene | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | 2015-12-01 | kven følger opp konkret??
7 |  | Ta i bruk mekanismer for synliggjøring | Fak.dir. | Studieforum, webansvarlig | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | 2015-12-01 | kommunikasjonsrådgiver (webansvarlig?)
Eksamen
8 |  | Ny rutine for håndtering av eksamensoppgaver ved skriftlig eksamen | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | Eli/Elisabeth sender inn allerede utarbeidet forslag til hvordan dette kan gjøres. Sendes SA. Pinsippet er innlevering i e-phorte
9 |  | Kurs for studieadministrasjonen for å bedre administrativ støtte - digital eksamen | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | Ting på gang sentralt. Her skjer det masse. Melde inn ev. Behov sentralt. Samkjøring med sentrale tiltak
10 |  | Utforme en veileder for undervisere som ønsker å ta i bruk digital vurdering | Fakultets-direktør | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | Kan utformast med bakgrunn i kursing. Eksamensforum vurdere behovet for lokale veiledere. Studieadm. ved fakultet arrangerer kurs for forelesere som skal ha digital eksamen (påbegynt - avholdes i mai 2015)
11 |  | Opprette arbeidsgruppe for digital eksamen ved MN-fakultetet | Dekan | Studiestyret | 2015-04-01 | Prosjektgruppen | halvårlig | Sak til studiestyret. Rapporten kan gje utgangspunkt til mandat/gruppesamansetning. | slutten av mai
12 |  | Utvikle vurderingsformer som tillater bruk av internett/digitale hjelpemiddel | Dekan | Studiestyret | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig | Arbeidsgruppa må vurdere dette. Bør inngå i mandatet/diskusjonen til denne gruppa. bioCEED-seminar med påfølgande workshop? Adm. kan initiere, men dette må utvikles av faglig personale.
13 |  | Ta i bruk digitale hjelpemiddel/verktøy i vurdering og undervisning | Dekan | Studiestyret | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig | Henger tett sammen med pkt 11.
| Forskerutdanning | [6 empty] | Be phd-forum sjå på dette i samanheng:
14 |  | Korte ned tiden fra tilsetting til opptak - tiltak og opptak i en prosess | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-04-01 | Prosjektgruppen | halvårlig | Kristin er i gang med forslag til skjema og veiledning. Tar i neste FU-møte. Sende over til personalforum - nokon frå vår arbeidsgruppe vere med. Førebu sak til fakultetsstyret. Vi kan ikke gjøre alt alene, men kan komme et stykke på vei
15 |  | Bedre informasjonsflyten mellom personal- og studieadministrasjon | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | fortløpende | Prosjektgruppen | kvartalsvis | Elisabeth sende til admsjefane det som Linda skreiv om ephorterutiner. | "ny" personalavdleing særskilt ansvar for å sikre info-flyt etter omorgansiering
16 |  | Hensiktsmessig framdriftsrapportering | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | 2015-06-01 | Prosjektgruppen | årlig | Melde inn forskerutd.adm-forum sentralt
17 |  | Bedre informasjon om oppstart og avslutning | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-06-01 | Prosjektgruppen | kvartalsvis | Avheng av kva som skjer i nr 14. Phdforum kan få oppdrag med å sjå på kva slags info som fins per i dag om dette (sentral/fak/lokal).
18 |  | Bedre rammer for oppfølging av midtveisevaluering | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | ??? Kva står i forskriften. Ansvarleggjering av fagmilø. Må bevare fleksibilitet selv om det utarbeides bedre rammer.
19 |  | Prøvetidsreglement - oppfølging (samkjøring studie, personal og nye opptaksrutiner) | Fakultets-direktør | Studieforum, personalforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | årlig | Høyrer saman med 14. og bør inn i rutinene der. Se på eksempel fra JUS.
20 |  | Forskningsgruppene er viktige for ph.d.-kandidatene. Nye kandidater må raskt inn i gruppene. | Fakultets-direktør | Instituttledere | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig | påminnelse til inst.leiarar | kan inkluderast om info om oppstart?
21 |  | Veiledere og grupper må ha fokus på progresjon tidlig | Fakultets-direktør | Instituttledere, forsker-utdanningsutv. | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig | påminnelse til inst.leiarar | kan inkluderast om info om oppstart?
22 |  | Tiden fra innlevering av avhandling til oppnevnelse av bedømmelseskomité bør bli kortere | Fakultets-direktør | Studieforum, forsker-utdanningsutv. | fortløpende | Prosjektgruppen | årlig | påminnelse til inst.leiarar/FU/adm | viktig å følge rutinene
Nr. | Tiltakskat. | Konkrete tiltak | Ansvarlig | Oppfølging | Frist | Evaluering | Evaluerings-datoer
Internasjonalisering
23 |  | Redusere antall avtaler | Fakultets-direktør, dekan | Studiestyret og instituttledelse | 2015-12-01 | Ledergruppen | 2016-06-01 | En runde i studiestyret - må følgast opp vidare. Lage en adm.rutine/retningslinjer for avtaler, sjekkliste for "villkår" som gjelder for avtaleinngåelse? Bruke internasjonaliseringsforum.
24 |  | Profesjonalisere prosessen rundt inngåelse og forlenging av avtaler | Fakultets-direktør, dekan | Studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | Hvordan vil vi ha det på MN? Henger sammen med delpkt. 24 nedenunder
25 |  | Opprette sentralt veiledningssenter for internasjonalisering | Fakultets-direktør, dekan | Sentralt OU-prosjekt, dekanat |  | Prosjektgruppen |  | Spille inn og trykke på.
26 |  | Styrke fokus på faglig veiledning på instituttnivå | Fakultets-direktør, dekan | Studiestyret, instituttene, studieforum | 2015-06-01 | Arbeidsgruppen | halvårlig | må sjåast i samanheng med dei andre tiltaka. Studentane må ha rettleiing og infomrasjon.
27 |  | Bedre og mer tilgjengelig informasjon til studentene | Fakultets-direktør, dekan | Studieforum | fortløpende | Arbeidsgruppen | halvårlig
28 |  | Faglig forankring og kvalitetssikring av avtalene og det totale utvekslingstilbudet | Dekan | Studiestyret og instituttledere | fortløpende | Prosjektgruppen | halvårlig | Lage utkast til rutinar for å sikre. Med sjekkliste.(23, 24, 28)