## Ark1
Tidsakse – oppretting av sivilingeniørprogrammer med oppstart høstsemesteret 2017
2016 | April | Mai |  | Juni | Juli | August | September |  |  | Oktober | [5 empty] | November |  | Desember
Institutt | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x
Fakultet | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
SA |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
Dato |  | Hele mai | 2016-06-14 | 2016-06-16 |  | 2016-08-11 | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | xx.10 | xx.10 | Uke 42 (fra 17.10) | xx.11 | 09.11. | 2016-12-01
Hendelse | Arbeide med studieplan og søknad om oppretting av studieprogram | Arbeide med studieplan og søknad om oppretting av studieprogram | Fellesmøte for gruppeledere og administrative. Gjennomgang av studieplaner og søknad | Møte med SA om spørsmål til søknad om oppretting. Oppklaringsmøte med SA om søknader, krav og prosess |  | Levere foreløpige tekster til søknad til fakultetet for gjennomlesing. Fakultetet gir tilbakemeldinger underveis fram til frsit for å levere førsteutkast til SA. | Frist for å levere førsteutkast til opprettingssøknadene | Dialogmøter mellom SA og fakultet/institutt om de innsendte førsteutkastene | Frist for å levere endelig søknad til oppretting av studieprogram til fakultetet. | Søknaden skal oversendes med et følgebrev underskrevet av fakultetsledelsen. Instituttets vurderinger skal være vedlagt søknaden (jf Tabell 3). | Frist for å melde store studieplanendringer til fakultetet. Oppretting av nye studieprogram må meldes inn. | Frist for å levere endelig søknad til oppretting av studieprogram til SA | Studiestyremøte. Studiestyret anbefaler oppretting av nye program | Frist for å levere sakspapirer til fakultetsstyret | Eventuelle avklaringsmøter mellom SA og fakulteter/fagmiljø | Fakultetsstyremøte. Fakultetsstyret anbefaler forslaget om å opprette studieprogram | Søknadene behandles i UU | Endelig vedtak om oppretting av studieprogram i Universitetsstyret
Arbeide med å utarbeide og skrive søknad om oppretting av studieprogram